GREEN SCHOOL

Report Agile

Sistema di ricarica EV per scuole

Sprint 1–4 · 28 aprile – 24 maggio 2026

ITIS Treviso · Team 5 membri · Stack Laravel 11 + React + MQTT

1. Sintesi esecutiva

Green School è un sistema completo per la ricarica di e-bike e monopattini elettrici nei plessi scolastici, sviluppato in 4 sprint settimanali da un team di 5 membri. Lo stack include Laravel 11 + MariaDB + Redis in container Docker, autenticazione via Sanctum, codici monouso a 6 cifre con TTL Redis 60s, broker MQTT (Mosquitto) per la comunicazione con le colonnine e WebSocket Reverb per gli aggiornamenti live al browser. Il frontend è stato sviluppato in due fasi: Blade nei primi tre sprint e SPA React + Vite nell'ultimo. Il progetto include un simulatore Python che emula 7 colonnine reali, permettendo lo sviluppo e i test end-to-end senza hardware fisico.

2. Sprint Goals e periodo

| Sprint | Periodo | Obiettivo |
| --- | --- | --- |
| Sprint 1 · Foundation | 28 apr – 4 mag | Schema DB migrato, auth Sanctum, endpoint mappa live. Il prof può fare GET /api/stations da Postman. |
| Sprint 2 · Core + Sim | 5 mag – 11 mag | Utente vede mappa Blade, scansiona QR, avvia sessione. Simulatore Python emula heartbeat live (kWh real-time). |
| Sprint 3 · Gamification | 12 mag – 18 mag | Dopo una ricarica l'utente vede XP, badge sbloccati, classifica. Esiste pagina Scuola con grafici Chart.js. |
| Sprint 4 · React + Demo | 19 mag – 24 mag | SPA React con ≥4 pagine funzionanti. Tutti i deliverable pronti: report PDF, slide, video demo, README, Postman. |

3. Metriche chiave

Numeri aggregati al termine dello Sprint 4. Per il dettaglio live vedi il workbook (fogli «Dashboard» e «Recap Team»).

| Task totali pianificati | 53 |
| --- | --- |
| Task completati | 43 |
| % completamento globale | 81% |
| Story points pianificati | 167 |
| Story points completati | 136 |
| Ore lavorate totali team | 100.5 h |
| Sessioni di lavoro | 39 |
| Membri attivi | 3 su 5 |
| ADR registrati | 15 |
| Rischi aperti | 4 |

4. Backlog status

| Stato | Numero task |
| --- | --- |
| Done | 43 |
| In Progress / Bozza | 1 |
| To Do | 5 |
| Bloccato | 1 |

5. Velocity per sprint

Velocity = story points completati per sprint. Stima effort: XS=1, S=2, M=3, L=5, XL=8 (Fibonacci).

| Sprint | SP completati |
| --- | --- |
| Sprint 1 | 32 |
| Sprint 2 | 45 |
| Sprint 3 | 36 |
| Sprint 4 | 19 |
| Totale | 132 |

6. Ore lavorate per persona

Aggregato per membro del team, calcolato dal foglio «Diario Giornaliero». Sono incluse tutte le sessioni di lavoro registrate nell'arco dei 4 sprint.

Riepilogo complessivo

| Membro | Ore tot. | Giorni att. | Task done | Media h/g | Primo gg | Ultimo gg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Samuele | 49.5 | 17 | 17 | 2.91 | 28/04 | 22/05 |
| Carmelo | 40.0 | 16 | 15 | 2.50 | 28/04 | 22/05 |
| Nicola | 11.0 | 6 | 6 | 1.83 | 16/05 | 23/05 |
| Eydan | 0.0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Anna | 0.0 | 0 | 0 | — | — | — |
| TOTALE TEAM | 100.5 | 39 | 38 | 2.58 | — | — |

Ore per sprint

| Membro | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Totale | % del totale |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Samuele | 8.5 | 27.5 | 5.0 | 8.5 | 49.5 | 49.3% |
| Carmelo | 8.0 | 11.0 | 9.5 | 11.5 | 40.0 | 39.8% |
| Nicola | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 10.0 | 11.0 | 10.9% |
| Eydan | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% |
| Anna | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% |
| Totale sprint | 16.5 | 38.5 | 15.5 | 30.0 | 100.5 | 100% |

Nota. Le ore di Eydan e Anna risultano a zero: i due membri non hanno registrato attività nel Diario nei 4 sprint. Il carico effettivo è ricaduto su Samuele e Carmelo (89.5 h su 100.5, pari all'89% del lavoro totale), con Nicola che si è aggiunto a Sprint 3–4. Lo squilibrio è stato il rischio principale del progetto (vedi R-01 nel Risk Register).

7. Highlights per sprint

Sprint 1 · Foundation

Tutti i 10 task chiusi, molti in anticipo grazie al ponte 1 maggio.

Migration UUID + Auth Sanctum + endpoint mappa: fondamenta solide.

Risolto problema ID alfanumerici incompatibili con Sanctum (ADR-06).

Lezione: Postman + smoke test E2E rendono il «Done» più affidabile.

Sprint 2 · Core + Simulatore

Implementato flusso QR con nonce in Redis (poi pivotato a codice numerico a 6 cifre).

WebSocket Reverb integrato in Docker Compose con eventi broadcast.

Mappa Blade + Leaflet con marker real-time per stato stazione.

Da chiudere: simulatore Python, IotController RFID, test E2E sprint 2.

Sprint 3 · Gamification + Scuola

12 task tra migration, observer per badge, endpoint API.

Pagine Blade: Profilo gamification, Classifica top-10, Scuola con Chart.js.

Sprint 4 · React + Deliverable

SPA React (4 pagine), bug fix, video demo, slide, report.

Buffer dedicato a integrazione finale e setup ambiente per la demo.

8. Decisioni architetturali (ADR)

Tutte le decisioni sono tracciate nel foglio «Decisioni ADR» del workbook (15 ADR registrati). In sintesi: Scrum con sprint settimanali, stack Laravel 11 + MariaDB + Redis, Sanctum per auth, UUID come PK, Blade in fase 1 e React in fase 2. Le decisioni tecniche degli Sprint 1–2 includono: uso di stored procedure transazionali per l'avvio sessione, broadcast degli eventi via Reverb, pivot dal QR statico al codice monouso numerico, Apache come reverse proxy per esporre WebSocket via ngrok.

9. Risk register (sintesi)

10 rischi identificati e tracciati nel foglio «Risk Register». I tre con score più alto:

| Codice | Rischio | Mitigazione |
| --- | --- | --- |
| R-01 | Carico squilibrato sui 2 membri attivi | Pair programming, redistribuzione task, check-in async mercoledì |
| R-02 | Overload Sprint 4 con React + demo + report | Buffer dedicato, scope ridotto a 4 pagine, deliverable in parallelo |
| R-03 | Integrazione WebSocket + simulatore mai fatta prima | Spike tecnico in Sprint 2, test in Docker prima di integrare |

10. Lezioni imparate

Branch git per feature/fix: dopo i conflitti dello Sprint 1, regola adottata dal team.

README + Postman aggiornati ogni venerdì: il «funziona da repo pulito» riduce le sorprese.

ADR scritti subito dopo la decisione: ricostruire dopo le retrospettive perde dettagli.

Check-in async su Discord il mercoledì: tiene il team allineato senza forzare meeting.

Smoke test E2E come gate del «Done»: aiuta a non dichiarare done qualcosa che si rompe a clone fresco.

11. Deliverable finali

Codice sorgente in repository GitHub (Laravel + React + simulatore Python)

docker-compose.yaml con tutti i container funzionanti

Postman collection completa (auth + sessions + IoT + gamification)

README con setup <15 min e architettura documentata (ARCHITECTURE.md)

Video demo 2–3 minuti (OBS + voice-over)

Slide presentazione finale (15–20 slide)

Report Agile (questo documento)

Architettura: 15 ADR completi con motivazioni e alternative

— Fine report —